华北水利水电大学文件

华水政〔2017〕12号

华北水利水电大学

关于印发《华北水利水电大学本科教学工作

审核评估整改方案》的通知

校属各单位：

《华北水利水电大学本科教学工作审核评估整改方案》已经学校研究，现予印发。请各单位按照目标任务和责任分工认真组织实施，确保圆满完成本科教学工作审核评估整改工作。

特此通知

2017年2月14日

华北水利水电大学

本科教学工作审核评估整改方案

为进一步强化人才培养工作的中心地位，持续提升我校教育教学水平和人才培养质量，根据本科教学工作审核评估专家组现场考察反馈意见，经学校党委会研究，制定本方案。

一、指导思想和整改目标

进一步贯彻落实《国家中长期教育改革与发展规划纲要(2010-2020年)》、《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》（教高〔2012〕4号）和《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高〔2013〕10号）文件精神，坚持“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设”的方针，按照“两个突出”、“三个强化”的内涵要求，扎实做好各项评建工作。以重点解决教育部专家组现场考察所提出的意见以及学校评建过程中发现的问题为主线，深入推进管理体制创新，不断加强师资队伍建设，持续深化教育教学改革，继续完善质量监控的长效机制，以强化人才培养中心地位、不断提高人才培养质量为目标，注重整改工作的整体性、长效性、实效性，促进学校以提高质量为核心的内涵式发展，不断提高学校总体办学水平和教育教学质量。

二、组织领导

整改工作由学校本科教学审核评估工作领导小组统一组织领导，由学校评建办公室负责制定整改方案、检查整改工作及撰写整改报告。各教学单位、职能部门成立以本单位党政“一把手”为组长的本科教学审核评估整改工作领导小组，负责具体落实分工任务，抓出成效。

三、时间安排

学校对专家组的反馈意见进行认真梳理，学校党委会召开专题会议进行系统分析研究。对于能够在一年内解决的问题列入学校和各单位2017年度重点工作当中，限时整改。对于需要较长时间才能解决的问题，结合学校“十三五”发展建设规划，分阶段完成。整改工作分为以下三个阶段进行：

（一）方案制定阶段（2016年12月至2017年1月）。学校全面总结审核评估工作情况，认真分析教育部专家组指出的本科教学工作中存在的问题以及学校自评过程中发现的问题，研究制定整改工作方案，做到任务清楚、责任到位、整改措施科学合理。

（二）整改实施阶段（2017年3月至2018年2月）。学校召开专题会议，研究部署评估整改工作。学校主要领导根据整改工作方案，向全校各部门、各单位布置整改任务，并进行评估整改工作动员。按照分工，整改工作由主要职能部门牵头负责，二级教学单位全面配合，针对专家组提出的主要问题按照整改时限进行逐项重点整改。

（三）验收总结阶段（2018年3月至2018年4月）。由学校评建办公室组织专家按照整改工作方案拟定的时间节点组织检查验收工作，在各部门、各二级教学单位提交的整改工作总结材料基础上形成学校本科教学工作审核评估整改报告，经学校党委会审定后，报送河南省教育厅和河南省教育评估中心。

四、整改内容、措施与分工

根据学校整改工作方案，每项分工任务中排名第一的责任单位作为牵头单位，对各整改事项进一步提出细化措施，协调其他相关部门开展整改工作，保证整改任务高质量按时完成。整改内容、措施与分工如下（整改内容一览表见附件）：

（一）目标与定位

问题：学校的办学方向、指导思想、办学定位、办学理念以及新的发展目标在全校范围内认可程度不足。学校、院系、职能部门和教职员工各个层面，还需要进一步加强沟通与交流，不断凝聚共识，并围绕学校的定位和人才培养目标，探索学校发展过程中实现定位和目标的机制与措施。学校各职能部门围绕教学中心开展工作的体制机制缺乏统筹规划和总体设计。

整改措施：1.在全校范围内围绕学校发展战略的顶层设计问题，由学校发展规划处、党委办公室、校长办公室牵头，在2017年初适时组织开展一次深入的办学思想大讨论。2.由发展规划处牵头，邀请专家学者对学校办学定位再把脉、再问诊，持续深化学校的办学定位，不断丰富其内涵。3.根据学校办学思想大讨论结果,结合专家所提意见建议,进一步研究确立学校办学定位,制定学校十三五规划，并依据学校总体规划，制定学科、专业、师资队伍等专项规划。4.通过多种途径对学校办学定位内涵进行广泛宣传，使每一位师生了解办学定位、认同办学定位并把实现学校办学定位作为自己工作愿景。5.由教务处牵头，教评中心、学生处、其他职能部门以及各教学院系协同，进一步明确人才培养目标的具体内涵和实现路径，完善相应工作机制和制定具体措施，保证人才培养目标与学校办学的发展定位落到实处。

责任单位：发展规划处、教务处、各学院

整改时限：2017.06

（二）师资队伍

问题一：由于学校发展速度较快，现有教师数量、结构与学校建设高水平的教学研究型大学还有较大距离。教师队伍数量相对不足，外聘教师数量较多，各专业专任教师比例不均衡，教师的平均教学工作量偏大，在教学研究与教学改革中投入精力不足。

整改措施：进一步加强《华北水利水电大学博士引进与管理暂行办法》的贯彻落实，加大博士引进力度，提高人才待遇，及时补充专任教师数量。根据学校专任教师情况，确定紧缺专业，进一步优化师资队伍结构，出台相关办法鼓励教师将更多精力投入教学、科研。

责任单位：人事处、各学院

整改时限：2018.02

问题二：教师中缺少在学科或行业中有影响的领军人物，部分学院教师科研水平偏低、科研意识不足。

整改措施：1.进一步加强《华北水利水电大学高端人才引进暂行办法》和《华北水利水电大学高层次人才岗位设置及聘任实施办法》的实施，引进和培养有影响的领军人物。2.出台相关办法，引导教师进行科学研究。3.鼓励支持在职无博士学位教师攻读博士学位，提升科研水平和科研意识。

责任单位：人事处、各学院

整改时限：2018.02

问题三：教师发展与服务力度不够，尤其对青年教师教学能力和工程实践能力培养比较薄弱，培训缺乏组织保障和计划性。

整改措施：进一步完善教师发展中心的组织机构和工作机制。制定学校师资队伍十三五规划，实施教师能力提升计划，落实《华北水利水电大学教师外出进修实施办法》、《华北水利水电大学青年教师实践锻炼实施办法》等制度、文件，实现我校师资队伍培养的规范化、制度化和科学化，提升教师的教学能力和工程实践能力。

责任单位：教师发展中心、各学院

整改时限：2017.06

问题四：优势学科高水平人才和有影响力的知名专家学者偏少，青年拔尖人才数量较少。

整改措施：尽快落实《华北水利水电大学高端人才引进暂行办法》，全职或柔性政策引进知名专家学者和青年拔尖人才，实施《华北水利水电大学高层次人才岗位设置及聘任实施办法》，培养青年拔尖人才，争取尽快取得实效。

责任单位：人事处、各学院

整改时限：2018.02

问题五：对教师发展与服务的统筹规划和支持力度不够，政策体系和具体措施不够完善。

整改措施：1.编制学校师资队伍十三五规划，落实学校教师培训与实践锻炼规划，逐步构建教师学位教育、学科知识技能培训和高层次研究“三位一体”的培训体系。2.建设提升教师职业能力的常态化交流平台，增强信息化应用与服务能力。3. 建设教师培训工作坊和教师沙龙空间等活动场所，通过专题培训班、工作坊、主题沙龙、微格教学训练等形式，定期开展教学基本技能、教学规范、教学方法与技巧、信息技术与现代教育技术运用等方面的培训、交流和研讨，对教师在教学理念、方法、技能以及职业规划等方面给予指导，提高教师教育教学能力。

责任单位：教师发展中心、校工会、总务后勤处、各学院

整改时限：2017.12

（三）教学资源

问题一：学校教学经费总量投入不足，尤其是针对学生的实践教学投入需要进一步提高。

整改措施：加大本科教学经费总投入，力争年生均实践教学经费由现在的260元逐年有较大提高。

责任单位：教务处、财务处

整改时限：2017.03

问题二：不同校区的实验室建设和使用需要进一步统筹规划，注意实验实训设备的更新和台套数的增加。

整改措施：依据学校两校区定位和学生专业年级布局，完善实验室功能。增加实验设备的台套数，更新陈旧、老化不能使用的设备。

责任单位：实验室与设备管理处、各学院

整改时限：2017.12

问题三：专业结构与布局、专业建设机制有待进一步优化和完善，学科专业体系尚不完备。

整改措施：修订学校《专业建设规划》,出台学校《专业预警与专业退出实施办法》，优化学科专业体系。

责任单位：教务处、发展规划处、学科建设办公室、各学院

整改时限：2017.06

问题四：近5年快速新增专业14个，缺乏新专业建设的措施和提高新专业教学质量的保障，也缺乏招生难、就业难、前景差的专业的退出机制。

整改措施：出台学校专业建设十三五规划，教务处协同招生办公室、就业指导中心做好大类招生调研工作，2017年实施专业大类招生，拟定并实施学校《专业预警与专业退出实施办法》。按照学校《新专业建设与评估办法》，加大新专业建设力度。教学质量监控与评价中心做好专业质量评估工作。

责任单位：教务处、就业指导中心、招生办公室、人事处、教学质量监控与评价中心、各学院

整改时限：2017.12

问题五：只有2个专业通过工程教育专业认证。

整改措施：出台有关专业认证（评估）实施办法，鼓励各相关工科专业分批次积极申报专业认证，要求到“十三五”末所有专业通过省级专业评估，相关工科专业至少申请一次工程教育认证。

责任单位：教学质量监控与评价中心、教务处、各学院

整改时限：2017.12

问题六：优质课程建设的工作相对偏弱，优质课程教学资源共享平台建设还需要加强，全校共有各类省级优质课程11门，至今没有国家级课程建设项目。

整改措施：制定学校《课堂教学质量提升计划》、《培育高层次本科教学工程项目实施办法》等制度，重点加强课程资源建设，力争国家级课程建设项目有所突破。

责任单位：教务处、各学院

整改时限：2017.12

问题七：图书馆服务教学科研的主动意识、创新意识都还需要加强。

整改措施：1.围绕学校发展需要，优化文献资源配置，加大各类资源的建设力度。2.加强职工岗位责任教育和作风建设，增强服务意识。3.加强图书馆文献资源宣传，有计划、分层次开展多种形式阅读推广活动。4.调研、论证学科馆员制度建设，筹备成立学科资源建设团队和学科服务团队，积极开展学科服务工作和学生信息素养教育。5.加大适应新馆建设和学科评价的高层次人才引进的力度。

责任单位：图书馆

整改时限：2018.06

（四）培养过程

问题一：学校结合人才培养目标与实际，开展人才培养模式、机制、体制的深度、广度还不够。国家级教学成果奖还处于空白状态。

整改措施：1.在深入调研社会人才需求基础上，吸引更多行业人士参与人才培养工作，进一步探索人才培养模式、机制、体制改革。2.修订学校《教育教学研究项目实施办法》，鼓励教育教学改革，培育高层次教学成果奖，努力实现国家级教学成果奖的突破。

责任单位：教务处、各学院

整改时限：2017.05

问题二：教学方法、考试考核方法比较单一，研究型、探讨式、互动性的课堂教学偏少，小班授课不多。

整改措施：1.出台学校《课堂教学质量提升计划》。2.利用微课、慕课等形式，实现课堂线上线下相结合，鼓励教师采用探讨式等教学方法。3.在成绩评定中，加大对学生的形成性过程评价。文科类专业实行“非标准答案”考核模式，改变“一考定成绩”的课程评价方式。4.引进教师缓解大班授课师资紧张。

责任单位：教务处、人事处、各学院

整改时限：2017.12

问题三：试卷命题质量有待进一步提高，课程成绩评定与课程档案管理有待进一步规范。

整改措施：出台办法进一步严格试卷命题过程，进一步规范成绩评定，教学质量监控与评价中心加大检查力度，并注重结果反馈与利用。

责任单位：教务处、教学质量监控与评价中心、各学院

整改时限：2017.12

问题四：在课程体系构建中，对高素质应用型人才的培养目标的适应度不够，对创新创业学分缺乏刚性要求。

整改措施：加强课程建设，构建以通识教育为主体的课程结构体系。落实、执行新修订的人才培养方案和创新创业学分认定实施办法，并不断总结经验，加以改进。

责任单位：教务处、创新创业学院

整改时限：2017.12

问题五： 学校64个本科专业，23000多名本科生，只有1800余门课程，课程数量偏少。

整改措施：补充师资，加大课程建设力度。引进优质课程资源，加大网络课程建设力度，增加通识选修课课程清单，丰富学生课程资源。

责任单位：教务处、各学院

整改时限：2018.06

问题六：教学组织不能适应新形势要求，理论课、实验课人数偏多。

整改措施：进一步改革教学组织，完善二级管理制度，加强教研室建设，在师资逐步补充和实验台套数不断增加的前提下，鼓励小班授课和教学模式创新。加快教学资源信息化建设，加大校外课程学分认定。

责任单位：教务处、实验室与设备管理处、各学院

整改时限：2017.12

问题七：考试考核改革有待加强，考试考核方法单一，形成性评价不够，评价体系不完善。

整改措施：给予各学院教学模式改革较大的自主权，进一步加快探索教学模式和考试考核模式改革步伐。在成绩评定中，加大对学生的形成性评价。文科类专业实行“非标准答案”考核模式，改变“一考定成绩”的课程评价方式。

责任单位：教务处、各学院

整改时限：2017.12

问题八：各学科门类专业实践教学学分（学时）比例未达教育部文件要求。

整改措施：执行好2016级人才培养方案，加大实践学时学分比例，完善实践教学体系，保障实践教学质量。

责任单位：教务处、各学院

整改时限：2017.12

问题九：部分专业教师指导毕业设计（论文）的学生数偏多，有些毕业设计（论文）研究内容过于陈旧，题目区分度不明显，指导教师评语针对性不强。

整改措施：吸收现场技术管理人员参与毕业设计（论文）指导，充实指导教师队伍。实施校企合作指导毕业设计（论文），加大毕业设计（论文）选题的审核力度，保证选题质量，加强毕业设计工作指导和工作检查。

责任单位：教务处、各学院

整改时限：2017.12

（五）学生发展

问题一：学校已开展转专业工作多年，但满足学生专业选择愿望还有较大差距，大类招生与培养工作成效不明显。

整改措施：2016年12月开始全面启动大类招生的调研和准备工作，2017年开始实施按大类招生。根据调研情况和学校实际，积极探索按大类招生工作。在部分学科、部分学院试点的基础上，逐步全面实施按大类招生与培养。同时积极探索专业分流的合理机制，满足学生专业选择愿望。

责任单位：招生办公室、教务处、各学院

整改时限：2018.09

问题二：大学生创新创业教育工作的整体性和协调性有待于进一步加强，在创新创业项目类别选择上，要充分考虑学生的专业知识特长。

整改措施：出台学校《关于深化创新创业教育改革实施办法》，对创新创业教育进行顶层设计，将创新创业教育融入人才培养全过程，加强学校职能部门和院系在创新创业教育中的协调配合，突出创新创业教育的学科专业特色，促进创新创业教育健康发展。

责任单位：创新创业学院、各学院

整改时限：2017.06

问题三：近5年，国家级和校级创新创业项目只有204项，难以满足学生需求。

整改措施： 1.出台学校《创新创业训练计划项目管理办法》，加大项目支持力度和强度。2.依托院系实验室、工程训练中心建立大学生创新创业实践基地。3.加大校企合作，鼓励大学生在校企合作中参与创新创业项目。4.鼓励学生参与教师科研项目。

责任单位：创新创业学院、各学院

整改时限：2017.12

问题四：学生管理人员（尤其是学院辅导员）数量不足，现有班导师、辅导员队伍数量与教育部规定比例有差距。

整改措施：通过人事代理方式招聘优秀硕士毕业生，充实学生管理人员队伍，达到教育部规定比例要求。进一步推进班导师工作。

责任单位：人事处、学生处、教务处、各学院

整改时限：2018.02

（六）质量保障

问题一：两校区办学，学校教学单位过于分散，人力成本较高，教学单位普遍管理队伍规模小、学生多，为系统性与规范性管理造成了困难。

整改措施：1.进一步明确两校区办学定位，整合相关资源和学科专业。2.对二级学院进行合理整合。3.加强教学单位管理人员选拔任用和管理工作。

责任单位：组织部、人事处、教务处、发展规划处、学科建设办公室

整改时限：2017.12

问题二：教学环节质量标准不完善，教学质量监控偏重于运行管理，缺乏对相关职能部门落实教学中心地位的工作监管，缺乏对落实效果的监控。

整改措施：完善相关教学环节质量标准。学校赋予教学质量监控与评价中心相应的工作职能，实施对相关职能部门落实教学中心地位的工作监管及对落实效果的监控，加强对监管效果的应用。

责任单位：教学质量监控与评价中心、教务处、组织部、各学院

整改时限：2017.12

问题三：作为课程教学质量重要手段的网上评教系统运行机制没有形成，学生参评率不高，评价结果缺乏运用。

整改措施：升级学生评教系统，学生评价与成绩查看进行绑定，实现学生评教全覆盖。教评中心对评价结果进行综合分析及反馈。学生处负责对学生参与教学评价的宣传教育。修订学校《拟晋升职称教师教学质量评价办法》，将学生评价结果作为重要组成部分计入教师教学质量评价。发挥学生评价在教师职称评审、评优评先等工作中的作用。

责任单位：教学质量监控与评价中心、教务处、学生处、各学院

整改时限：2017.12

问题四：学校教学管理监控与评价部门人员偏少，力量相对薄弱。

整改措施：1.合理核定科级管理岗位和人员编制数量。2.加强管理岗人员选拔任用工作。

责任单位：组织部、人事处、教学质量监控与评价中心、各学院

整改时限：2017.12

问题五：质量保证信息系统及信息利用还处于初步阶段，缺乏对于教学过程和结果的信息全面的采集与处理，实践教学的监管较弱。

整改措施：开发质量保障信息系统，构建针对学校人才培养全过程的同行（督导）评价、学生评价、社会评价等的多方质量评价体系。加强对教学过程中的重点环节和关键节点的常规监控，出台毕业设计（论文）检查办法、试卷检查办法等，加强对实践教学的监控。加强对质量监控信息的全面收集、处理及反馈，实现本科教学质量保障体系的闭环运行。

责任单位：教学质量监控与评价中心、各学院

整改时限：2018.12

五、整改工作的检查验收

学校分阶段组织对整改任务落实情况和完成进度进行检查，检查的方式包括：

（一）自查。各部门、各二级教学单位按计划的时间节点进行自查。

（二）督查。评建办公室按计划的时间节点进行督查。

（三）学校集中检查。在此基础上，学校总结验收，完成整改工作报告，提交河南省教育厅和河南省教育评估中心，接受上级部门的整改工作检查。

华北水利水电大学校长办公室        2017年2月14日印发

附件

本科教学工作审核评估反馈意见整改内容一览表

表中排名第一的责任校领导是牵头校领导，排名第一的责任单位和责任人是牵头单位和牵头人

| 项目 | 存在问题 | 整改措施 | 整改 时限 | 责任校领导 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定 位 与 目 标 | 1.学校的办学方向 、指导思想、办学定位、办学理念以及新的发展目标在全校范围内认可程度不足。 | 1.在全校范围内围绕学校发展战略的顶层设计问题，由学校发展规划处、党委办公室、校长办公室牵头，在2017年初适时组织开展一次深入的办学思想大讨论。 2.由发展规划处牵头，邀请专家学者对学校办学定位再把脉、再问诊，持续深化学校的办学定位，不断丰富其内涵。 3.根据学校办学思想大讨论结果,结合专家所提意见建议,进一步研究确立学校办学定位,制定学校十三五规划，并依据学校总体规划，制定学科、专业、师资队伍等专项规划。 4.通过多种途径对学校办学定位的内涵进行广泛的宣传，使每一位师生了解办学定位、认同办学定位并把实现学校办学定位作为自己工作愿景。 5.由教务处牵头，教评中心、学生处、其他职能部门以及各教学院系协同，进一步明确人才培养目标的具体内涵和实现路径，完善相应工作机制和制定具体措施，保证人才培养目标与学校办学的发展定位落到实处。 | 2017.06 | 刘汉东 王天泽 | 发展规划处 教务处 各学院 | 丁天彪 刘法贵 各学院院长 |
|  | 2.学校、院系、职能部门和教职员工各个层面，还需要进一步加强沟通与交流，不断凝聚共识，并围绕学校的定位和人才培养目标，探索学校发展过程中实现定位和目标的机制与措施。学校各职能部门围绕教学中心开展工作的体制机制缺乏统筹规划和总体设计。 |  |  |  |  |  |
| 师 资 队 伍 | 1.由于学校发展速度较快，现有教师数量、结构与学校建设高水平的教学研究型大学还有较大距离。教师队伍数量相对不足，外聘教师数量较多，各专业专任教师比例不均衡，教师的平均教学工作量偏大，在教学研究与教学改革中投入精力不足。 | 进一步加强《华北水利水电大学博士引进与管理暂行办法》的贯彻落实，加大博士引进力度，提高人才待遇，及时补充专任教师数量。根据学校专任教师情况，确定紧缺专业，进一步优化师资队伍结构，出台相关办法鼓励教师将更多精力投入教学科研。 | 2018.02 | 苏喜军 | 人事处 各学院 | 刘雪梅 各学院院长 |
|  | 2.教师中缺少在学科或行业中有影响的领军人物，部分学院教师科研水平偏低、科研意识不足。 | 1.进一步加强《华北水利水电大学高端人才引进暂行办法》和《华北水利水电大学高层次人才岗位设置及聘任实施办法》的实施，引进和培养有影响的领军人物。 2.出台相关办法，引导教师进行科学研究。 3.鼓励支持在职无博士学位教师攻读博士学位，提升科研水平和科研意识。 | 2018.02 | 苏喜军 | 人事处 各学院 | 刘雪梅 各学院院长 |
|  | 3.教师发展与服务力度不够，尤其对青年教师教学能力和工程实践能力培养比较薄弱，培训缺乏组织保障和计划性。 | 进一步完善教师发展中心的组织机构和工作机制。制定学校师资队伍十三五规划，实施教师能力提升计划，落实《华北水利水电大学教师外出进修实施办法》、《华北水利水电大学青年教师实践锻炼实施办法》等制度、文件，实现我校师资队伍培养的规范化、制度化和科学化，提升教师的教学能力和工程实践能力。 | 2017.06 | 苏喜军 | 教师发展中心 各学院 | 马建琴 各学院院长 |
|  | 4.优势学科高水平人才和有影响力的知名专家学者偏少，青年拔尖人才数量较少。 | 尽快落实《华北水利水电大学高端人才引进暂行办法》，全职或柔性政策引进知名专家学者和青年拔尖人才，实施《华北水利水电大学高层次人才岗位设置及聘任实施办法》，培养青年拔尖人才，争取尽快取得实效。 | 2018.02 | 苏喜军 | 人事处 各学院 | 刘雪梅 各学院院长 |
|  | 5.对教师发展与服务的统筹规划和支持力度不够，政策体系和具体措施不够完善。 | 1.编制学校师资队伍十三五规划，落实学校教师培训与实践锻炼规划，逐步构建教师学位教育、学科知识技能培训和高层次研究“三位一体”的培训体系。 2.建设提升教师职业能力的常态化交流平台，增强信息化应用与服务能力。 3. 建设教师培训工作坊和教师沙龙空间等活动场所，通过专题培训班、工作坊、主题沙龙、微格教学训练等形式，定期开展教学基本技能、教学规范、教学方法与技巧、信息技术与现代教育技术运用等方面的培训、交流和研讨，对教师在教学理念、方法、技能以及职业规划等方面给予指导，提高教师教育教学能力。 | 2017.12 | 苏喜军 马书臣 | 教师发展中心 校工会 总务后勤处 各学院 | 马建琴 王艳芳 鲁智礼 各学院院长 |
| 教 学 资 源 | 1.学校教学经费总量投入不足，尤其是针对学生的实践教学投入需要进一步提高。 | 加大本科教学经费总投入，力争年生均实践教学经费由现在的260元逐年有较大提高。 | 2017.03 | 王天泽高京燕 | 教务处 财务处 | 刘法贵 周锦安 |
|  | 2.不同校区的实验室建设和使用需要进一步统筹规划，注意实验实训设备的更新和台套数的增加。 | 依据学校两校区定位和学生专业年级布局，完善实验室功能。增加实验设备的台套数，更新陈旧老化不能使用的设备。 | 2017.12 | 施进发 | 实验室与设备 管理处 各学院 | 郭少龙 各学院院长 |
|  | 3.专业结构与布局、专业建设机制有待进一步优化和完善，学科专业体系尚不完备。 | 修订学校《专业建设规划》，出台学校《专业预警与专业退出实施办法》。优化学科专业体系。 | 2017.06 | 王天泽刘汉东 | 教务处 发展规划处 学科建设 办公室 各学院 | 刘法贵 丁天彪 孟闻远 |
|  | 4.近5年快速新增专业14个，缺乏新专业建设的措施和提高新专业教学质量的保障，也缺乏招生难、就业难、前景差的专业的退出机制。 | 出台学校专业建设十三五规划，教务处协同招生办公室、就业指导中心做好大类招生调研工作，2017年实施专业大类招生，拟定并实施学校《专业预警与专业退出实施办法》。按照学校《新专业建设与评估办法》，加大新专业建设力度。教学质量监控与评价中心做好专业质量评估工作。 | 2017.12 | 王天泽 解 伟 苏喜军施进发 | 教务处 就业指导中心 招生办公室 人事处 教学质量监控与评价中心 各学院 | 刘法贵 刘建华 胡 昊 刘雪梅 李志萍 各学院院长 |
|  | 5.只有2个专业通过工程教育专业认证。 | 出台有关专业认证（评估）实施办法，鼓励各相关工科专业分批次积极申报专业认证，要求到“十三五”末所有专业通过省级专业评估，相关工科专业至少申请一次工程教育专业认证。 | 2017.12 | 施进发 王天泽 | 教学质量监控与评价中心 教务处 各学院 | 李志萍 刘法贵 各学院院长 |
|  | 6.优质课程建设的工作相对偏弱，优质课程教学资源共享平台建设还需要加强，全校共有各类省级优质课程11门，至今没有国家级课程建设项目。 | 制订学校《课堂教学质量提升计划》、《培育高层次本科教学工程项目实施办法》等制度，重点加强课程资源建设，力争国家级课程建设项目有所突破。 | 2017.12 | 王天泽 | 教务处 各学院 | 刘法贵 各学院院长 |
|  | 7.图书馆服务教学科研的主动意识、创新意识都还需要加强。 | 1.围绕学校发展需要，优化文献资源配置，加大各类资源的建设力度。 2.加强职工岗位责任教育和作风建设，增强服务意识。 3.加强图书馆文献资源宣传，有计划、分层次开展多种形式阅读推广活动。 4.调研、论证学科馆员制度建设，筹备成立学科资源建设团队和学科服务团队，积极开展学科服务工作和学生信息素养教育。 5.加大适应新馆建设和学科评价的高层次人才引进的力度。 | 2018.06 | 王天泽 | 图书馆 | 史鸿文 |
| 培 养 过 程 | 1.学校结合人才培养目标与实际，开展人才培养模式、机制、体制的深度、广度还不够。国家级教学成果奖还处于空白状态。 | 1.在深入调研社会人才需求基础上，吸引更多行业人士参与人才培养工作，进一步探索人才培养模式、机制、体制改革。 2.修订学校《教育教学研究项目实施办法》，鼓励教育教学改革，培育高层次教学成果奖，努力实现国家级教学成果奖的突破。 | 2017.05 | 王天泽 | 教务处 各学院 | 刘法贵 各学院院长 |
|  | 2.教学方法、考试考核方法比较单一，研究型、探讨式、互动性的课堂教学偏少，小班授课不多。 | 1.出台学校《课堂教学质量提升计划》。 2.利用微课、慕课等形式，实现课堂线上线下相结合，鼓励教师采用探讨式等教学方法。 3.在成绩评定中，加大对学生的形成性过程评价。文科类专业实行“非标准答案”考核模式，改变“一考定成绩”的课程评价方式。 4.引进教师缓解大班授课师资紧张。 | 2017.12 | 王天泽 苏喜军 | 教务处 人事处 各学院 | 刘法贵 刘雪梅 各学院院长 |
|  | 3.试卷命题质量有待进一步提高，课程成绩评定与课程档案管理有待进一步规范。 | 出台办法进一步严格试卷命题过程，进一步规范成绩评定，教学质量监控与评价中心加大检查力度，并注重结果反馈与利用。 | 2017.12 | 王天泽 施进发 | 教务处 教学质量监控与评价中心 各学院 | 刘法贵 李志萍 各学院院长 |
|  | 4.在课程体系构建中，对高素质应用型人才的培养目标的适应度不够，对创新创业学分缺乏刚性要求。 | 加强课程建设，构建以通识教育为主体的课程结构体系。落实、执行新修订的人才培养方案和创新创业学分认定实施办法，并不断总结经验，加以改进。 | 2017.12 | 王天泽 解 伟 | 教务处 创新创业学院 各学院 | 刘法贵 刘建华 各学院院长 |
|  | 5.学校64个本科专业，23000多名本科生，只有1800余门课程，课程数量偏少。 | 补充师资，加大课程建设力度。引进优质课程资源，加大网络课程建设力度，增加通识选修课课程清单，丰富学生课程资源。 | 2018.06 | 王天泽 | 教务处 各学院 | 刘法贵 各学院院长 |
|  | 6.教学组织不能适应新形势要求，理论课、实验课人数偏多。 | 进一步改革教学组织，完善二级管理制度，加强教研室建设，在师资逐步补充和实验台套数不断增加的前提下，鼓励小班授课和教学模式创新。加快教学资源信息化建设，加大校外课程学分的认定。 | 2017.12 | 王天泽 施进发 | 教务处 实验室与设备 管理处 各学院 | 刘法贵 郭少龙 各学院院长 |
|  | 7.考试考核改革有待加强，考试考核方法单一，形成性评价不够，评价体系不完善。 | 给予各学院教学模式改革较大的自主权，进一步加快探索教学模式和考试考核模式改革步伐。在成绩评定中，加大对学生的形成性过程评价。文科类专业实行“非标准答案”考核模式，改变“一考定成绩”的课程评价方式。 | 2017.12 | 王天泽 | 教务处 各学院 | 刘法贵 各学院院长 |
|  | 8.各学科门类专业实践教学学分（学时）比例未达教育部文件要求。 | 执行好2016级人才培养方案，加大实践学时学分比例，完善实践教学体系，保障实践教学质量。 | 2017.12 | 王天泽 | 教务处 各学院 | 刘法贵 各学院院长 |
|  | 9.部分专业教师指导毕业设计（论文）的学生数偏多，有些毕业设计（论文）研究内容过于陈旧，题目区分度不明显，指导教师评语针对性不强。 | 吸收现场技术管理人员参与毕业设计（论文）指导，充实指导教师队伍。实施校企合作指导毕业设计（论文），加大毕业设计（论文）选题的审核力度，保证选题质量，加强毕业设计工作指导和工作检查。 | 2017.12 | 王天泽 | 教务处 各学院 | 刘法贵 各学院院长 |
| 学 生 发 展 | 1.学校已开展转专业工作多年，但满足学生专业选择愿望还有较大差距，大类招生与培养工作成效不明显。 | 2016年12月开始全面启动大类招生的调研和准备工作，2017年开始实施按大类招生。根据调研情况和学校实际，积极探索按大类招生工作。在部分学科、部分学院试点的基础上，逐步全面实施按大类招生与培养。同时积极探索专业分流的合理机制，满足学生专业选择愿望。 | 2018.09 | 解 伟 王天泽 | 招生办公室 教务处 各学院 | 胡 昊 刘法贵 各学院院长 |
|  | 2.大学生创新创业教育工作的整体性和协调性有待于进一步加强，在创新创业项目类别选择上，要充分考虑学生的专业知识特长。 | 出台学校《关于深化创新创业教育改革实施办法》，对创新创业教育进行顶层设计，将创新创业教育融入人才培养全过程，加强学校职能部门和院系在创新创业教育中的协调配合，突出创新创业教育的学科专业特色，促进创新创业教育的健康发展。 | 2017.06 | 解 伟 | 创新创业学院 各学院 | 刘建华 各学院院长 |
|  | 3.近5年，国家级和校级创新创业项目只有204项，难以满足学生需求。 | 1.出台学校《大学生创新创业训练计划项目管理办法》，加大项目支持力度和强度。 2.依托院系实验室、工程训练中心建立大学生创新创业实践基地,。 3.加大校企合作，鼓励大学生在校企合作中参与创新创业项目。 4.鼓励学生参与教师科研项目。 | 2017.12 | 解 伟 | 创新创业学院 各学院 | 刘建华 各学院院长 |
|  | 4.学生管理人员（尤其是学院辅导员）数量不足，现有班导师、辅导员队伍数量与教育部规定比例有差距。 | 通过人事代理方式招聘优秀硕士毕业生，充实学生管理人员队伍，达到教育部规定比例要求。进一步推进班导师工作。 | 2018.02 | 苏喜军 高京燕 王天泽 | 人事处 学生处 教务处 各学院 | 刘雪梅 费 昕 刘法贵 各学院院长 |
| 质 量 保 障 | 1.两校区办学，学校教学单位过于分散，人力成本较高，教学单位普遍管理队伍规模小、学生多，为系统性与规范性管理造成了困难。 | 1.进一步明确两校区办学定位，整合相关资源和学科专业。 2.对二级学院进行合理整合。 3.加强教学单位管理人员选拔任用和管理工作。 | 2017.12 | 石 品 苏喜军 王天泽刘汉东 | 组织部 人事处 教务处 发展规划处 学科建设 办公室 各学院 | 田 逸 刘雪梅 刘法贵 丁天彪 孟闻远 各学院院长 |
|  | 2.教学环节质量标准不完善，教学质量监控偏重于运行管理，缺乏对相关职能部门落实教学中心地位的工作监管，缺乏对落实效果的监控。 | 完善相关教学环节质量标准。学校赋予教学质量监控与评价中心相应的工作职能，实施对相关职能部门落实教学中心地位的工作监管及对落实效果的监控，加强对监管效果的应用。 | 2017.12 | 施进发 王天泽 石 品 | 教学质量监控与评价中心 教务处 组织部 各学院 | 李志萍 刘法贵 田 逸 各学院院长 |
|  | 3.作为课程教学质量重要手段的网上评教系统运行机制没有形成，学生参评率不高，评价结果缺乏运用。 | 升级学生评教系统，学生评价与成绩查看进行绑定，实现学生评教全覆盖。教评中心对评价结果进行综合分析及反馈。学生处负责对学生参与教学评价的宣传教育。修订学校《拟晋升职称教师教学质量评价办法》，将学生评价结果作为重要组成部分计入教师教学质量评价。发挥学生评价在教师职称评审、评优评先等工作中的作用。 | 2017.12 | 施进发 王天泽 高京燕 | 教学质量监控与评价中心 教务处 学生处 各学院 | 李志萍 刘法贵 费 昕 各学院院长 |
|  | 4.学校教学管理监控与评价部门人员偏少，力量相对薄弱。 | 1.合理核定科级管理岗位和人员编制数量。 2.加强管理岗人员选拔任用工作。 | 2017.12 | 石 品 苏喜军 施进发 | 组织部 人事处 教学质量监控与评价中心 各学院 | 田 逸 刘雪梅 李志萍 各学院院长 |
|  | 5.质量保证信息系统及信息利用还处于初步阶段，缺乏对于教学过程和结果的信息全面的采集与处理，实践教学的监管较弱。 | 开发质量保障信息系统，构建针对学校人才培养全过程的同行（督导）评价、学生评价、社会评价等的多方质量评价体系。加强对教学过程中的重点环节和关键节点的常规监控，出台毕业设计（论文）检查办法、试卷检查办法等，加强对实践教学的监控。加强对质量监控信息的全面收集、处理及反馈，实现本科教学质量保障体系的闭环运行。 | 2018.12 | 施进发 | 教学质量监控与评价中心 各学院 | 李志萍 各学院院长 |